## Hoja1
PLAN DE ACTIVIDADES TRABAJO FINAL DE PROGRAMACION II
Item | Hito 1 | [11 empty] | Hito 2 | [11 empty] | Hito 3 |  |  | Responsable
| Semana 11 | [5 empty] | Semana 12 | [5 empty] | Semana 13 | [5 empty] | Semana 14 | [5 empty] | Semana 15
| Lun | Mar | Mier | Jue | Vie | Sab | Lun | Mar | Mier | Jue | Vie | Sab | Lun | Mar | Mier | Jue | Vie | Sab | Lun | Mar | Mier | Jue | Vie | Sab | Lun | Mar | Mier
Sprites Presonajes | [5 empty] | x | [21 empty] | Sebastian Cruz
Imagen laberinto | [6 empty] | x | [20 empty] | Sebastian Cruz
Imagen Texto | [6 empty] | x | [20 empty] | Sebastian Cruz
Sonido | [6 empty] | x | [20 empty] | Sebastian Cruz
Diagrama de clase | [7 empty] | x | [19 empty] | Sebastian Cruz
Plan de Actividad | [7 empty] | x | [19 empty] | Sebastian Cruz
Envio Hito 1 | [8 empty] | x | [18 empty] | Sebastian Cruz
Creacion del Grafico | [8 empty] | x | [18 empty] | Sebastian Cruz
Paredes de Laberinto | [8 empty] | x | [18 empty] | Sebastian Cruz
Aleatorio Paredes | [9 empty] | x | [17 empty] | Sebastian Cruz
Colision de las paredes | [9 empty] | x | [17 empty] | Sebastian Cruz
Animacion personaje principal | [10 empty] | x | [16 empty] | Sebastian Cruz
Diseño de movimiento personaje princiapal | [11 empty] | x | [15 empty] | Sebastian Cruz
Teclas del personaje princiapal | [12 empty] | x | [14 empty] | Sebastian Cruz
Animacion personaje corrupt | [12 empty] | x | [14 empty] | Sebastian Cruz
Diseño de movimiento personaje corrupt | [12 empty] | x | [14 empty] | Sebastian Cruz
Automovimiento del corrupt | [13 empty] | x | [13 empty] | Sebastian Cruz
Animacion personaje Assassin | [13 empty] | x | [13 empty] | Sebastian Cruz
Diseño de movimiento personaje Assassin | [13 empty] | x | [13 empty] | Sebastian Cruz
Automovimiento de Assassian | [13 empty] | x | [13 empty] | Sebastian Cruz
Envio Hito 2 | [14 empty] | x | [12 empty] | Sebastian Cruz
Colision de paredes con aliados | [15 empty] | x | [11 empty] | Sebastian Cruz
Colision de paredes con corrupt | [15 empty] | x | [11 empty] | Sebastian Cruz
Colision de paredes con Assassin | [15 empty] | x | [11 empty] | Sebastian Cruz
Colision de paredes con personaje princial | [16 empty] | x | [10 empty] | Sebastian Cruz
Colision de aliados con personaje princial | [16 empty] | x | [10 empty] | Sebastian Cruz
Colision de corrupt con personaje princial | [16 empty] | x | [10 empty] | Sebastian Cruz
Colision de Assassin con personaje princial | [16 empty] | x | [10 empty] | Sebastian Cruz
Colision de Assassin con corrupt | [17 empty] | x | [9 empty] | Sebastian Cruz
Panel de conversacion corrupt a Assassin | [17 empty] | x | [9 empty] | Sebastian Cruz
Alianza de corrupt con Assassin | [18 empty] | x | [8 empty] | Sebastian Cruz
Conteo del tiempo | [18 empty] | x | [8 empty] | Sebastian Cruz
Conteo de vidas restantes | [19 empty] | x | [7 empty] | Sebastian Cruz
Salida del Laberinto | [19 empty] | x | [7 empty] | Sebastian Cruz
Colision del personaje principal con la salida | [19 empty] | x | [7 empty] | Sebastian Cruz
Juego Ganado al llegar a la salida | [20 empty] | x | [6 empty] | Sebastian Cruz
Panel de Ganador | [21 empty] | x | [5 empty] | Sebastian Cruz
Juego Terminado cuando es derrocado | [22 empty] | x |  |  |  |  | Sebastian Cruz
Panel de Perdedor | [22 empty] | x |  |  |  |  | Sebastian Cruz
Fondo del panel Inicial | [22 empty] | x |  |  |  |  | Sebastian Cruz
Panel para iniciar el juego | [23 empty] | x |  |  |  | Sebastian Cruz
Cantidad de vidas | [23 empty] | x |  |  |  | Sebastian Cruz
Cantidad de aliados | [24 empty] | x |  |  | Sebastian Cruz
Cantidad de tiempo | [24 empty] | x |  |  | Sebastian Cruz
Boton de iniciar juego | [24 empty] | x |  |  | Sebastian Cruz
Boton de creditos | [25 empty] | x |  | Sebastian Cruz
Creacion del diagrama de clase terminado | [25 empty] | x |  | Sebastian Cruz
Informe ABER | [25 empty] | x |  | Sebastian Cruz
Informe WaASC | [25 empty] | x |  | Sebastian Cruz
Video de exposicion | [25 empty] | x |  | Sebastian Cruz
PPT del TF | [25 empty] | x |  | Sebastian Cruz
EnvioHito 3 | [26 empty] | x | Sebastian Cruz